Дорожная карта по реализации программы «Чтение».

МКОУ «Кадарская СОШ имени А.И.Алиева»

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке междисциплинарной программы «Смысловое чтение и работа с текстом» | Июль 2018 | Директор школы |
| 2 | Разработка локальных актов: |  |  |
| 3 | Внесение изменений в ООП НОО и ООО школы: раздел «Программа формирования у обучающихся умений в области смыслового чтения и работа с текстом» | Август 2018 | Рабочая группа |
| 4 | Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на внедрение технологии смыслового чтения в 1-8 классах | Август 2018 | Руководители кружков |
| 5 | Разработка положения о критериях оценивания сформированности навыков смыслового чтения обучающихся | Август 2018 | Рабочая группа |
| 6 | Разработка Положения об организации единого режима работы школы с текстовой информацией | Август 2018 | Рабочая группа |
| 7 | Методическая неделя «Формирование навыков смыслового чтения - необходимое условие развития метапредметных компетенций» | Март | Зам дир по УВР Методист Рук.ШМО |
| 8 | Разработка и реализация проекта «Смысловое чтение и работа с текстом» | Август-июнь | Рабочая группа Учителя-предметники |
| 9 | Входная диагностика уровня сформированности навыков смыслового чтения, информационной компетентности обучающихся в 1-8 классах | Сентябрь 2018 | Зам дир по УВР Учителя-предметники |
| 10 | Проверка техники чтения в 1-8 классах (обсуждение результатов техники чтения в 1-8 классах на совещаниях при зам дир по УВР) | Октябрь Февраль | зам дир по УВР Рук.ШМО |
| 11 | Реализация на уроках русской литературы системы обучения оптимальному чтению по системе Зайцева («жужжащее» чтение», ежеурочные пятиминутки чтения, режим щадящего чтения, чтение в темпе скороговорки и т.д.). | В течении учебного года | Учителя-предметники |
| 12 | Реализация муниципальной программы «Внеклассное чтение и развитие речи» (работа по предложенному списку литературы для самостоятельного чтения в каждом классе) | В течении учебного года | Учителя предметники |
| 13 | Учителя русской и родной литературы, иностранных языков в конце каждого месяца отводят графу в журнале, где выставляется оценка за пересказ самостоятельного прочитанного произведения. | В течении учебного года | Учителя предметники |
| 14 | Предметная неделя по литературному чтению «Никак не может ученик на свете жить без добрых книг» | Март | Учителя предметники Библиотекарь |
| 15 | Открытые уроки, мастер – классы по внеклассному чтению и развитию речи: 5 классы «У нас в гостях…» 6 классы «Приключение книги в стране кино» 7 классы «Книга класса» 8 классы «Моя любимая книга» | Октябрь Ноябрь Декабрь Январь | Учителя предметники |
| 16 | Классные часы «Путешествие по страницам любимых книг» | Март | Кл.руководители |
| 17 | «Загляни в библиотеку» (Мероприятия по графику работы библиотеки) | В течении года | Библиотекарь |
| 18 | «Книга - долгожитель» | Март | Библиотекарь |
| 19 | Библиотечные уроки | Сентябрь-Май | Библиотекарь |
| 20 | Итоговая диагностика уровня сформированности навыков смыслового чтения. | Май | Зам дир по УВР Рук.ШМО Учителя предметники |
| 21 | Общешкольное мероприятие: Литературная гостиная в библиотеке «Добру откроем сердце» | Май | Зам дир по УВР Методист Библиотекарь Учителя-предметники |
| Районные мероприятия |  |  |  |
| 22 | День словаря - ежегодный праздник русской словесности | 22 ноября |  |
| 23 | ## «Читаем вместе, читаем вслух!» ## День чтения вслух 2 марта сотрудники библиотеки принимают участие в акции «Читаем вместе, читаем вслух!», проходившей в рамках Всемирного дня чтения вслух | 2 марта |  |
| 24 | Экскурсии «Большое открытие маленького читателя» | Октябрь |  |
| 25 | Чтение за круглым столом. (Читаем вместе с родителями) | Ноябрь | Учителя начальных классов района |
| Районные конкурсы |  |  |  |
| 26 | Конкурс авторских произведений учащихся Буйнакского района «Проба пера» | февраль | Буйнакский районный центр развития одарённости |
| 27 | Конкурс юных чтецов «Живая классика» |  | Информационно-методический центр Курбанова М.Г. |
| 28 | Конкурс чтецов произведений дагестанских авторов на родных языках |  | Информационно-методический центр Курбанова М.Г. |
| 29 | Конкурс на лучшую методическую разработку уроков русского языка и литературы, родного языка и литературы | декабрь | Информационно-методический центр Курбанова М.Г. |
| 30 | Конкурс видеоуроков по внеклассному чтению и развитию речи | январь | Информационно-методический центр Курбанова М.Г. |
| 31 | Конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее» |  | Информационно-методический центр Курбанова М.Г. |
| 32 | Конкурс на лучшее сочинение «Книга в моей жизни» | декабрь | Управление образования Буйнакского района |
| 33 | Конкурс на лучшую книжку-самоделку «Сам писатель – сам издатель» для начальных классов | Февраль | Информационно-методический центр Мамаева Р.Н. |
| 34 | Конкурс на лучшую презентацию книги по внеклассному чтению | Март |  |
| 35 | Конкурсы «Самый читающий класс», «Самый читающий ученик» | Март |  |
| Районные акции |  |  |  |
| 36 | Благотворительная акция «Подари книгу библиотеке!» |  |  |
| 37 | Акция «Дадим книге вторую жизнь!» |  |  |
| 38 | Библиотечная акция «Охота на читателя» |  |  |
| 39 | Флэш-моб «Читают все» к Всероссийскому дню библиотек. | 27 мая |  |
| 40 | Акция «Читаем детям» (старшеклассники читают сказки в детском саду) |  |  |
| Семинары, конференции |  |  |  |
| 41 | # Семинар "Формирование основ читательской культуры на уроках внеклассного чтения как одно из направлений формирования коммуникативных УУД" |  | Информационно-методический центр |
| 42 | Заседания районных методических объединений: «Условия и факторы эффективной реализации системы внеклассного чтения в практике школы». |  | Информационно-методический центр |
| 43 | Семинар «Развитие речи детей посредством театрализованной деятельности». |  | Информационно-методический центр |